## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Gestion Regime | Creation Regime | Affichage | Aro | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion Regime | Creation Regime | Integration | Vioart | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Regime | Creation Regime | Metier | Alain | 15 | 12 | 3 | 80%
Gestion Regime | Creation Activite | Affichage | Alain | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Gestion Regime | Creation Activite | Integration | Aro | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion Regime | Creation Activite | Metier | Vioart | 20 | 30 | 0 | 100%
Gestion porteMonnaie | Validation code | Affichage | Vioart | 20 | 40 | 0 | 100%
Gestion porteMonnaie | Validation code | Integration | Alain | 5 | 5 | 0 | 100%
Gestion porteMonnaie | Validation code | Metier | Aro | 15 | 15 | 0 | 100%
Statistique | Statistique Client/regime | Affichage | Alain | 25 | 0 | 25 | 0%
Statistique | Statistique Client/regime | Integration | Vioart | 30 | 0 | 30 | 0%
Statistique | Statistique Client/regime | Metier | Aro | 45 | 0 | 45 | 0%
Gestion client | Choix regime par categorie | Affichage | Vioart | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion client | Choix regime par categorie | Integration | Aro | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion client | Choix regime par categorie | Metier | Alain | 35 | 15 | 0 | 100%
Gestion client | Choix type regime | Affichage | Aro | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion client | Choix type regime | Integration | Alain | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion client | Choix type regime | Metier | Vioart | 50 | 50 | 0 | 100%
Gestion client | Genere regime selon poids | Affichage | Alain | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion client | Genere regime selon poids | Integration | Vioart | 25 | 25 | 0 | 100%
Gestion client | Genere regime selon poids | Metier | Aro | 45 | 45 | 0 | 100%
Paiement | paiment par le client | Affichage | Aro | 15
Paiement | paiment par le client | Integration | Vioart | 20
Paiement | paiment par le client | Metier | Alain | 20
Gestion Caisse | Ajouter Code | Affichage | Vioart | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion Caisse | Ajouter Code | Integration | Aro | 25 | 0 | 25 | 0%
Gestion Caisse | Ajouter Code | Metier | Alain | 15 | 0 | 15 | 0%
|  |  |  | 635 | 452 | 148 | 75.33%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé